Отчет

о реализации комплексного проекта модернизации общего образования

МОУ «Шоршелская СОШ»  Мариинско-Посадского района ЧР

| Направления | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное сопровождение | Инструктивные совещания для педагогов школы по реализации проекта КПМО. | Апрель-июнь 2007г. | Михайлова Л.И., Директор школы | реализовано 7.04,19.04,7.05 |
|  | Подготовка публичного отчета за 2006-2007 учебный год | Апрель-июнь 2007г. | Администрация, | реализовано |
|  | Определение школьной команды. Издание приказа. |  | Михайлова Л.И., | реализовано приказ №62 от 15.08.07 |
| Введение НСОТ | Изучение рекомендаций по соблюдению законодательства, порядка и условий установления заработной платы работникам с учетом специфики учреждения | Июнь 2007г. | Борцова И.А., гл.бухгалтер | реализовано |
|  | Вручение уведомлений педагогическим работникам по введению НСОТ. | Июнь 2007г. | Михайлова Л.И. | реализовано |
|  | Внесение изменений в трудовых договорах | Август 2007г. | Михайлова Л.И. | реализовано |
|  | Введение НСОТ работников МОУ «Шоршелская СОШ» | Август 2007г. | Михайлова Л.И. | Приказ №59 от 15.08.2007 |
|  | Разработка и утверждение положения о распределении стимулирующей части ФОТ | Сентябрь 2007г. | Михайлова Л.И. | реализовано Утверждено на собрании трудового коллектива |
|  | Разработка и утверждение критериев и показателей для оценивания результативности деятельности работников школы | Сентябрь 2007г. | Михайлова Л.И. | реализовано Утверждено на собрании трудового коллектива |
|  | Создание постоянно действующей тарификационной комиссии | Август 2007г. | Михайлова Л.И. | Приказ № 60 от 25.08.2007 |
|  | Внесение изменений в коллективный договор | Сентябрь 2007г. | Галкин Н.В., председатель профкома | реализовано |
|  | Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка | Сентябрь 2007г | Администрация | реализовано |
|  | Внесение изменений в штатное расписание | Сентябрь 2007г | Администрация | реализовано |
|  | Внесение изменений в тарификационный списрок | Сентябрь 2007г | Администрация | реализовано |
| Расширение общественного участия в управлении образованием | Установочное совещание для учителей по вопросам организации общественного управления | Май 2007г. | Ефимова Г.П., | реализовано совещание учителей при директоре, протокол №7 от 07.04.2007 |
|  | Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих государственно-общественное участие в управлении образованием (Устав ОУ, Положение о совете школы) | Май-июль 2007г. | Администрация | реализовано 07.05.2007, протокол №1 конференции школы |
|  | Создание и поддержка Интернет-ресурсов в структуре сайта школьного КПМО по информационному и методическому обеспечению развития государственно-общественного управления | Ноябрь 2007г. | Руссаков И.В., зам дир по информатизации | реализовано |
|  | Участие членов совета школы на республиканских семинарах по введению НСОТ | В течение года | Кириллова О.В., председатель совета школы | реализовано семинар в ЧРИО |
|  | Участие совета школы в распределении стимулирующей части ФОТ | Август, январь | Кириллова О.В. | Проведено заседание Совета школы |
|  | Методическая поддержка развития государственно-общественного управления и публичной отчетности | В течение года | Администрация | реализовано |
| Мониторинг реализации КПМО | Издание Приказа по школе «О системе мониторинга реализации комплексного проекта модернизации» | Сентябрь 2007г. | Михайлова Л.И. | реализовано |
|  | Разработка циклограммы мониторинговых исследований КПМО МО | Август 2007г. | Белова В.К. | реализовано |
|  | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ и на дружественных сайтах | В течение года | Белова В.К., Руссаков И.В. | реализовано |
| Создание и развитие СОКО | Разработка концепции СОКО в МОУ «Шоршелская СОШ» | Сентябрь 2007 | Ефимова Г.П. | реализовано |
|  | Обеспечение открытости объективной информации в сфере результатов образовательной деятельности, доступности всем категориям пользователей | В теч.г. | Михайлова Л.И. | реализовано |
|  | Мониторинг результатов анализа состояния системы образования МОУ «Шоршелская СОШ» для принятия управленческих решений на школьном уровне | Сентябрь 2007, декабрь 2007 | Ефимова Г.П. | реализовано сентябрь 2007 |
|  | Разработка проекта Положения о СОКО в общеобразовательных учреждениях | Сентябрь 2007 | Ефимова Г.П. | реализовано |

Директор школы:	/Л.И.Михайлова/