УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Шоршелская СОШ

____________ Л.И.Михайлова

«29» июня 2007 г.

План реализации

комплексного проекта модернизации общего образования

в МОУ «Шоршелская  СОШ» на 2007 – 2008 уч. год

| Направления | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное сопровождение | Инструктивные совещания для педагогов школы по реализации проекта КПМО. | Апрель-июнь 2007г. | Михайлова Л.И., Директор школы реализовано |
|  | Подготовка публичного отчета за 2006-2007 учебный год | Апрель-июнь 2007г. | Администрация, реализовано |
|  | Определение школьной команды. Издание приказа. |  | Михайлова Л.И., реализовано |
| Введение НСОТ | Изучение рекомендаций по соблюдению законодательства, порядка и условий установления заработной платы работникам с учетом специфики учреждения |  | Борцова И.А., гл.бухгалтер |
|  | Вручение уведомлений педагогическим работникам по введению НСОТ. |  | Михайлова Л.И. |
|  | Внесение изменений в трудовых договорах |  | Михайлова Л.И. |
|  | Введение НСОТ работников МОУ «Шоршелская СОШ» | (Приказ №59 от 15.08.2007) | Михайлова Л.И. |
|  | Разработка и утверждение положения о распределении стимулирующей части ФОТ | Сентябрь 2007 г. | Михайлова Л.И. |
|  | Разработка и утверждение критериев и показателей для оценивания результативности деятельности работников школы |  | Михайлова Л.И. |
|  | Создание постоянно действующей тарификационной комиссии |  | Михайлова Л.И. |
|  | Внесение изменений в коллективный договор |  | Галкин Н.В., председатель профкома |
|  | Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка |  | Администрация |
|  | Внесение изменений в штатное расписание |  | Администрация |
|  | Внесение изменений в тарификационный списрок |  | Администрация |
| Расширение общественного участия в управлении образованием | Установочное совещание для учителей по вопросам организации общественного управления | Май 2007г. | Ефимова Г.П., |
|  | Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих государственно-общественное участие в управлении образованием (Устав ОУ, Положение о совете школы) | Май-июль 2007г. | Администрация |
|  | Создание и поддержка Интернет-ресурсов в структуре сайта школьного КПМО по информационному и методическому обеспечению развития государственно-общественного управления | Ноябрь 2007г. | Руссаков И.В., зам дир по информатизации |
|  | Участие членов совета школы на республиканских семинарах по введению НСОТ | В течение года | Кириллова О.В., председатель совета школв |
|  | Участие совета школы в распределении стимулирующей части ФОТ | Август, январь | Кириллова О.В. |
|  | Методическая поддержка развития государственно-общественного управления и публичной отчетности | В течение года | Администрация |
| Мониторинг реализации КПМО | Издание Приказа по школе «О системе мониторинга реализации комплексного проекта модернизации» | Сентябрь 2007г. | Михайлова Л.И. |
|  | Нормативное обеспечение проведения мониторинга | В течение года | Михайлова Л.И., Ефимова Г.П., |
|  | Создание координационной группы по информационному и PR-сопровождению КПМО | В течение года | Руссаков И.В. |
|  | Разработка и апробация методик и инструментария для всех направлений мониторинговых исследований | В течение года | Белова В.К., психолог |
|  | Разработка циклограммы мониторинговых исследований КПМО МО | Август 2007г. | Белова В.К. |
|  | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ и на дружественных сайтах | В течение года | Белова В.К., Руссаков И.В. |
|  | Проведение анализа информации о ходе реализации КПМО на школьном уровне | Март-апрель 2008г. | Белова В.К. |
|  | Анализ информированности общественности о реализации КПМО (опросы, анкетирование, интервью) | Апрель 2008г. | Белова В.К. |
| Создание и развитие СОКО | Разработка концепции СОКО в МОУ «Шоршелская СОШ» |  | Ефимова Г.П. |
|  | Внедрение модуля общего образования СОКО в общеобразовательных учреждениях |  | Михайлова Л.И. |
|  | Обеспечение открытости объективной информации в сфере результатов образовательной деятельности, доступности всем категориям пользователей |  | Михайлова Л.И. |
|  | Мониторинг результатов анализа состояния системы образования МОУ «Шоршелская СОШ» для принятия управленческих решений на школьном уровне |  | Ефимова Г.П. |
|  | Апробация рекомендаций по участию общественности в оценке качества образования (организация общественного наблюдения в проведении процедур лицензирования, аттестации, аккредитации образовательных учреждений, проведению ЕГЭ) |  | Ефимова Г.П. |
|  | Отработка проведения ЕГЭ по русскому языку в обязательном режиме обеспечит переход к ЕГЭ в штатном режиме по всем предметам |  | Ефимова Г.П.. |
|  | Разработка проекта Положения о СОКО в общеобразовательных учреждениях |  | Ефимова Г.П. |